## 后期管理
2024年度第二批市级科技计划项目集中验收清单（拟稿）
序号 | 年度计划 | 合同编号 | 项目名称 | 主办单位 | 计划类型 | 项目总经费 | 自筹 | 申请补贴 | 预期收入 | 预期利润 | 预期税收 | 归口部门 | 业务处室 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 延期时间 | 验收归口部门意见 | 验收责任处室意见 | 当前状态 | 是否参加 本次验收 | 是否 实地查看 | 是否审计 | 联系人 | 联系电话
一、已提交验收申请项目
1 |  | 2022ZD2015 | 智能仓储搬运机器人及智能调度控制系统关键技术研究 | 湖州哥伦布物流科技有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 吴兴区 | [6 empty] | 二次验收 | 是 | 已查看 | 已审计
2 |  | 2021GZ51 | 生物液滴微操控平台 | 电子科技大学长三角研究院（湖州） | 公益研究 | [6 empty] | 南太湖新区 | [6 empty] | 二次验收 | 是 | 否 | 否
3 |  | 2022GG28 | 综合利用再生资源制备直投式多功能沥青混合料改性剂关键技术研发及产业化 | 湖州交科新材料科技有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 南浔区 | [6 empty] | 二次验收 | 是 | 否 | 否
4 |  | 2022ZD2003 | 新能源电池盒壳体用绿色低碳铝合金的研发和产业化 | 栋梁铝业有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 吴兴区 | [6 empty] | 二次验收 | 是 | 已查看 | 已审计
5 |  | 2022GN04 | 益生菌及其培养物在湖羊生产中的应用技术开发 | 湖州紫丰生态农业有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 吴兴区 | [6 empty] | 二次验收 | 是 | 否 | 否
6 |  | 2022ZD2066 | 恶臭污染的在线监测与同步净化关键技术示范 | 浙江美欣达环境产业研究有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 南太湖新区 | [6 empty] | 二次验收 | 是 | 已查看 | 已审计
7 | 2022 | 2022GN02 | 智能自动化养蚕机械的研发 | 湖州恒巩机械制造有限公司 | 科技攻关 | 87.00 | 72.00 | 15 | 400.00 | 76.00 |  | 南浔区 | 农业与社会发展处 | 2021-08-01 | 2023-04-15 | 2024-04-14 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 二次验收 | 是 | 否 | 否
8 | 2022 | 2022ZD2016 | 多孔氧化铝湿敏传感器 | 浙江湖州新京昌电子有限公司 | 重点研发 | 260.00 | 230.00 | 30 | 320.00 | 41.60 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2022-01-01 | 2023-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 二次验收 | 是 | 已查看 | 已审计
9 | 2022 | 2022ZD2027 | 环保型抗冲防爆耐磨聚脲涂层材料关键制备技术及产业化 | 浙江睿高新材料股份有限公司 | 重点研发 | 1251.85 | 1201.85 | 50 | 3500.00 | 500.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2021-07-01 | 2023-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 二次验收 | 是 | 已查看 | 已审计
10 |  | 2022ZD2041 | 可降解仿真丝环保面料的研发与产业化应用 | 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 吴兴区 | [6 empty] | 书面复核 | / | / | / | / | /
11 | 2022 | 2022ZD2054 | 小型套种大豆智能化联合收割机的研究及产业化 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 重点研发 | 202.00 | 172.00 | 30 | 1100.00 | 114.00 |  | 吴兴区 | 农业与社会发展处 | 2021-08-01 | 2023-07-31 | 2024-06-30 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
12 | 2022 | 2022GG11 | 紫外光固化绝缘涂料（漆包线涂料）的研发及产业化应用 | 瑞通高分子科技（浙江）有限公司 | 科技攻关 | 150.00 | 140.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2021-07-01 | 2024-06-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
13 | 2022 | 2022GZ20 | 湖州湖羊特异性分子遗传标记的开发与利用 | 湖州市农业科技发展中心 | 公益研究 | 15.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 市农科院 | 农业与社会发展处 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
14 | 2022 | 2022ZD2026 | 高端产业用PVC软膜关键技术研发及其产业化 | 浙江尤夫科技工业有限公司 | 重点研发 | 507.00 | 457.00 | 50 | 1500.00 | 350.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
15 | 2022 | 2022GZ33 | 稻-小龙虾轮作模式下水稻绿色优质高产技术的研究与示范 | 湖州市农业科技发展中心 | 公益研究 | 15.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 市农科院 | 农业与社会发展处 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
16 | 2022 | 2022GZ57 | 多元复杂场景下养老产业链大数据多级融合与共享研究应用 | 湖州职业技术学院 | 公益研究 | 14.00 | 4.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |  | 职院 | 农业与社会发展处 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
17 | 2022 | 2022ZD2064 | 分类垃圾焚烧发电清洁高效关键技术研究 | 湖州南太湖环保能源有限公司 | 重点研发 | 156.67 | 126.67 | 30 | 3000.00 | 1000.00 |  | 南浔区 | 农业与社会发展处 | 2022-07-01 | 2024-06-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
18 | 2022 | 2022ZD2010 | 高性能低噪音电力/人力两用人防风机的研发及产业化 | 浙江富腾人防设备有限公司 | 重点研发 | 396.35 | 346.35 | 50 | 2000.00 | 300.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
19 | 2022 | 2022ZD2067 | 市政污泥与农林废弃物高效共发酵技术及装备研发与产业化 | 浙江中科筑原生态科技有限公司 | 重点研发 | 265.00 | 235.00 | 30 | 350.00 | 10.00 |  | 南太湖新区 | 农业与社会发展处 | 2022-08-01 | 2024-07-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
20 | 2022 | 2022ZD2038 | 可降解涤纶仿真丝环保面料关键技术研发及产业化 | 浙江彩蝶实业股份有限公司 | 重点研发 | 560.00 | 530.00 | 30 | 5000.00 | 900.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2022-08-01 | 2024-05-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
21 | 2022 | 2022GZ11 | 基于顶空气相色谱-质谱联用分析的鲜茧/干茧生丝鉴别技术研究 | 湖州市质量技术监督检测研究院（湖州市纤维质量监测中心） | 公益研究 | 30.00 | 15.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 市市场监管局 | 高新技术及产业化处 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
22 | 2022 | 2022ZD2063 | 高熵钛基纳米负极材料用于超长寿命高容量快充型锂离子电池的研究与应用 | 湖州永兴锂电池技术有限公司 | 重点研发 | 150.00 | 120.00 | 30 | 5000.00 | 500.00 |  | 南太湖新区 | 农业与社会发展处 | 2022-07-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：未全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
23 | 2022 | 2022GZ14 | 毫米波混合波束成形技术研究 | 电子科技大学长三角研究院（湖州） | 公益研究 | 15.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 南太湖新区 | 高新技术及产业化处 | 2022-03-01 | 2024-08-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
24 | 2022 | 2022ZD2046 | 微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物产品的关键技术研究 | 湖州市菱湖新望化学有限公司 | 重点研发 | 445.00 | 415.00 | 30 | 0.00 | 0.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2021-12-01 | 2023-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
25 | 2020 | 2020ZD2031 | 商混搅拌站污水高效净化及固废绿色加工利用技术开发与示范 | 湖州上建混凝土有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 南太湖新区 | 农业与社会发展处 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
26 | 2020 | 2020GG03 | 新型高速无线光通信micro-LED阵列芯片 | 湖州深芯智能科技有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 南太湖新区 | 高新技术及产业化处 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 2024-07-31 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
27 | 2021 | 2021GG01 | 高性能碳化硅陶瓷膜关键技术研究及产业化 | 浙江膜通汇海科技发展有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 南太湖新区 | 高新技术及产业化处 | 2021-07-01 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：不符合符合验收要求 约束性指标完成情况：未全面完成 预期性指标完成情况：未全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
28 | 2020 | 2020ZD2033 | 黄颡鱼暴发病病原及其净化技术集成与示范 | 浙江省淡水水产研究所 | 重点研发 | [6 empty] | 省淡水所 | 农业与社会发展处 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 2024-08-30 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：基本到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
29 | 2021 | 2021ZD2036 | 罗氏沼虾高效、抗逆新品种培育及示范 | 浙江省淡水水产研究所 | 重点研发 | [6 empty] | 省淡水所 | 农业与社会发展处 | 2021-10-01 | 2024-09-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：基本到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
30 | 2020 | 2020GZ06 | 西兰花切块-去芯机构研究及其输送线研制 | 湖州职业技术学院 | 公益研究 | [6 empty] | 职院 | 高新技术及产业化处 | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
31 | 2021 | 2021GZ05 | 基于多源数据动态融合的特种设备安全预警方法研究 | 湖州师范学院 | 公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 师院 | 高新技术及产业化处 | 2021-12-31 | 2023-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
32 | 2020 | 2020GZ15 | 毛竹维管束纤维批量高效微切削加工工艺及配套装备研发 | 湖州师范学院 | 公益研究 | [6 empty] | 师院 | 农业与社会发展处 | 2020-10-01 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
33 | 2021 | 2021GZ36 | 钙离子介导MIH通路调控罗氏沼虾蜕皮周期的机制研究 | 湖州师范学院 | 公益研究 | [6 empty] | 师院 | 农业与社会发展处 | 2021-12-31 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
34 | 2021 | 2021GZ41 | 球茎甘蓝种质资源鉴定与利用研究 | 湖州市植保检疫与耕肥管理站 | 公益研究 | [6 empty] | 市农业农村局 | 农业与社会发展处 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2024-12-30 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
35 | 2021 | 2021GZ64 | 湖州市吴兴区道场乡施家桥村一带耕地地球化学迁移规律及生物有效性溯源评价 | 浙江省核工业二六二大队 | 公益研究 | [6 empty] | 吴兴区 | 农业与社会发展处 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
36 | 2023 | 2023ZD2042 | 收获机械用电液控制系统研发 | 湖州生力液压有限公司 | 重点研发 | 480.00 | 450.00 | 30 | 1000.00 | 200.00 |  | 南太湖新区 | 农业与社会发展处 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
37 | 2023 | 2023ZD2024 | 新一代压缩机用耐电晕宽温区绕组线 关键技术研发与产业化 | 浙江长城电工新材科技有限公司 | 重点研发 | 415.00 | 385.00 | 30 | 56000.00 | 3500.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2023-07-01 | 2024-10-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
38 | 2023 | 2023ZD2015 | 超低氮燃气蒸汽锅炉的研发 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 重点研发 | 400.00 | 370.00 | 30 | 20000.00 | 3500.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2022-10-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
39 | 2023 | 2023ZD2014 | 智能制造装备—RWM200S数控蜗杆磨的开发 | 浙江日创机电科技有限公司 | 重点研发 | 254.50 | 224.50 | 30 | 2100.00 | 600.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2022-07-01 | 2024-06-30 | 2024-10-31 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
40 | 2023 | 2023ZD2021 | 医疗器械及电子行业用超低碳超洁净精密光亮 不锈钢无缝管制造技术开发及产业化 | 湖州高林不锈钢管制造有限公司 | 重点研发 | 330.00 | 280.00 | 50 | 3000.00 | 500.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2023-07-01 | 2024-10-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
41 | 2023 | 2023ZD2013 | 新能源信号传输线束的开发研究及性能分析 | 浙江创特新材科技有限公司 | 重点研发 | 300.00 | 270.00 | 30 | 5000.00 | 600.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2023-01-01 | 2024-10-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
42 | 2023 | 2023ZD2047 | 废旧PTFE除尘滤袋的回收利用及再生聚四氟乙烯短纤的开发 | 湖州澄泰氟塑环保再生有限公司 | 重点研发 | 252.00 | 212.00 | 40 | 1000.00 | 150.00 |  | 南太湖新区 | 农业与社会发展处 | 2023-04-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
43 | 2023 | 2023GG17 | 轻量化紧凑型发动机凸轮轴的研发及产业化 | 浙江骏融汽车零部件有限公司 | 科技攻关 | 200.00 | 185.00 | 15 | 2000.00 | 250.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2023-01-01 | 2024-08-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
44 | 2023 | 2023GG07 | 半导体、医疗洁净室用PTFE高效过滤材料研究及产业化 | 湖州森诺氟材料科技有限公司 | 科技攻关 | 103.50 | 88.50 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2023-01-01 | 2024-06-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
45 | 2023 | 2023GG15 | 全再生混凝土高性能外加剂的研究及产业化 | 浙江大东吴集团建设新材料有限公司 | 科技攻关 | 120.60 | 105.60 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2023-03-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
46 | 2023 | 2023ZD2026 | 高精密核电管材轧制用高速精密断面成型机研发与产业化 | 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 重点研发 | 330.00 | 300.00 | 30 | 1900.00 | 380.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2022-08-01 | 2024-07-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
47 | 2023 | 2023GG21 | 20吨大载重节能曳引式无机房货梯的研发和产业化 | 浙江西沃电梯有限公司 | 科技攻关 | 192.00 | 177.00 | 15 | 800.00 | 50.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2023-01-01 | 2024-06-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
48 | 2023 | 2023ZD2001 | 半导体用超高纯、高耐腐蚀性能不锈钢管道研发及产业化 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 重点研发 | 534.70 | 464.70 | 70 | 10000.00 | 1900.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2023-02-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
49 | 2023 | 2023GG35 | G7型封闭式轨道智能吊挂系统的研发及产业化 | 浙江特盛智能科技有限公司 | 科技攻关 | 127.00 | 112.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 南太湖新区 | 高新技术及产业化处 | 2022-07-01 | 2024-06-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
50 | 2023 | 2023GG25 | 防水耐火陶瓷化硅橡胶绝缘高速电梯随行电缆的研发及产业化 | 浙江弘达电气有限公司 | 科技攻关 | 112.00 | 97.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2022-07-01 | 2024-06-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
51 | 2023 | 2023ZD2025 | 核电项目用镍-铬-钼系高温合金焊丝开发与产业化 | 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 | 重点研发 | 460.00 | 430.00 | 30 | 4200.00 | 646.00 |  | 南太湖新区 | 高新技术及产业化处 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
52 | 2023 | 2023GG29 | 中小学教辅材料绿色印刷关键技术研究 | 湖州立方实业有限公司 | 科技攻关 | 110.00 | 95.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2023-01-01 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
53 | 2023 | 2023GN01 | 浙北地区羊肚菌绿色高产栽培关键技术的研发 | 湖州伟祥生态农业发展有限公司 | 科技攻关 | 78.00 | 63.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 吴兴区 | 农业与社会发展处 | 2023-04-01 | 2024-10-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
54 | 2023 | 2023GG12 | 环保型耐高温聚氨酯胶黏剂的研发及产业化 | 浙江华宝油墨有限公司 | 科技攻关 | 80.00 | 65.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2022-07-01 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：不符合符合验收要求 约束性指标完成情况：未全面完成 预期性指标完成情况：未全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率未达75% | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
55 | 2023 | 2023GG31 | 基于新一代智能调控技术的全角度低碳照明设备的研发及产业化 | 浙江欧锐杰照明科技有限公司 | 科技攻关 | 120.00 | 105.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 南太湖新区 | 高新技术及产业化处 | 2022-07-01 | 2023-12-31 | 2024-12-30 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
56 | 2023 | 2023ZD2008 | 背包型家用电梯及智能物联网技术研究与开发 | 浙江巨人机电有限公司 | 重点研发 | 210.00 | 180.00 | 30 | 0.00 | 0.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2023-01-01 | 2024-06-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 是 | 是
57 | 2023 | 2023GG27 | 高效稳定拆叠盘机关键技术的研发及产业化 | 湖州德奥机械设备有限公司 | 科技攻关 | 200.00 | 185.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2022-07-01 | 2024-06-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
58 | 2023 | 2023GG30 | 太阳能N型TOPCon电池片扩散用石英舟的研发 | 湖州硅石新能源科技有限公司 | 科技攻关 | 80.00 | 65.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 南浔区 | 高新技术及产业化处 | 2023-01-01 | 2024-06-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
59 | 2023 | 2023GS03 | 区域碳源废水资源化减污降碳项目 | 湖州生态环境科学研究院有限公司 | 科技攻关 | 75.00 | 60.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 南太湖新区 | 农业与社会发展处 | 2023-04-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
60 | 2022 | 2022GZ19 | 基于多源域领域泛化的农作物病虫害识别研究及系统开发 | 湖州学院 | 公益研究 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |  | 湖州学院 | 农业与社会发展处 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 验收申请归口审批 |  | 否 | 否
61 | 2021 | 2021GZ06 | 手语智能识别系统的研发 | 湖州市吴兴区数字经济技术研究院 | 公益研究 | [6 empty] | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2021-07-01 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请归口审批 |  | 否 | 否
62 | 2021 | 2021GZ15 | 24脉冲自耦变压整流关键技术研究 | 湖州学院 | 公益研究 | [6 empty] | 湖州学院 | 高新技术及产业化处 | 2021-10-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 验收申请归口审批 |  | 否 | 否
63 | 2021 | 2021GZ26 | 优质、抗病甜瓜新品种引选及绿色简约化栽培技术集成应用 | 湖州学院 | 公益研究 | [6 empty] | 湖州学院 | 农业与社会发展处 | 2021-10-01 | 2024-09-30 |  |  |  | 验收申请归口审批 |  | 否 | 否
64 | 2023 | 2023GG28 | 水性高性能烫钻用界面涂料关键技术的研发 | 浙江创赢新材料有限公司 | 科技攻关 | 180.00 | 165.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 吴兴区 | 高新技术及产业化处 | 2023-03-01 | 2024-11-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请归口审批 |  | 否 | 否
65 | 2023 | 2023GS01 | 山区农村饮用水供水系统关键技术的研发 | 湖州市水务集团有限公司 | 科技攻关 | 307.00 | 292.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 吴兴区 | 农业与社会发展处 | 2023-02-01 | 2024-11-30 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请归口审批 |  | 否 | 否
66 | 2022 | 2022GZ08 | 面向多模态生理信号的深度情感识别研究 | 湖州师范学院 | 公益研究 | 15.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 师院 | 高新技术及产业化处 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请未通过 |  | 否 | 否
67 | 2022 | 2022GZ45 | 铜基纳米材料高效电催化CO2制备液体燃料 | 电子科技大学长三角研究院（湖州） | 公益研究 | 15.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 南太湖新区 | 农业与社会发展处 | 2023-01-01 | 2025-01-01 |  | 验收资料准备情况：不符合符合验收要求 约束性指标完成情况：未全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请未通过 |  | 否 | 否
68 | 2022 | 2022ZD2005 | 太赫兹无线通信的RIS系统 | 壹新通信科技（浙江）有限责任公司 | 重点研发 | 150.00 | 120.00 | 30 | 4600.00 | 690.00 |  | 南太湖新区 | 高新技术及产业化处 | 2022-08-01 | 2024-07-31 |  | 验收资料准备情况：不符合符合验收要求 约束性指标完成情况：未全面完成 预期性指标完成情况：未全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请未通过 |  | 是 | 是
69 | 2021 | 2021GZ08 | 嵌段共聚物均孔手性分离膜的构建及在氨基酸旋光异构体拆分中的应用研究 | 浙江工业大学膜分离与水处理协同创新中心湖州研究院 | 公益研究 | [6 empty] | 南太湖新区 | 高新技术及产业化处 | 2021-10-01 | 2024-09-30 |  | 验收资料准备情况：不符合符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请未通过 |  | 否 | 否
70 | 2021 | 2021GZ56 | 基于大数据的太湖流域水环境治理效率评价与优化策略研究 | 湖州师范学院 | 公益研究 | [6 empty] | 师院 | 农业与社会发展处 | 2021-07-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：不符合符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：未全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率未达75% | 验收申请未通过 |  | 否 | 否
71 | 2021 | 2021GZ60 | 低孔隙率膨润土隔离墙阻滞重金属污染物扩散的性能研究 | 湖州师范学院 | 公益研究 | [6 empty] | 师院 | 农业与社会发展处 | 2021-09-01 | 2024-08-31 |  | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收申请未通过 |  | 否 | 否
72 | 2023 | 2023GN04 | 高香甜茶产品开发及种质创新 | 湖州新雅生态农业科技有限公司 | 科技攻关 | 85.00 | 70.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 吴兴区 | 农业与社会发展处 | 2022-08-01 | 2024-06-05 | 2025-06-05 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请未通过 |  | 否 | 否
73 | 2023 | 2023GN06 | 根际促生菌促进无土基质栽培番茄提质增产的关键技术研究 | 湖州兴得园农业开发有限公司 | 科技攻关 | 80.00 | 65.00 | 15 | 0.00 | 0.00 |  | 吴兴区 | 农业与社会发展处 | 2022-10-01 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% |  | 验收申请未通过 |  | 否 | 否
74 | 2020 | 2020ZD2026 | 胎盘间充质干细胞制剂标准化制备关键技术及对脑卒中动物模型的安全性和有效性研究 | 浙江金时代生物技术有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 南太湖新区 | 高新技术及产业化处 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收申请规划处审批（科员） |  | 是 | 是
75 | 2020 | 2020GZ18 | 青虾中呋喃西林代谢物氨基脲残留规律的研究 | 浙江省淡水水产研究所 | 公益研究 | [6 empty] | 省淡水所 | 农业与社会发展处 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 2024-08-30 | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收资料准备情况：符合验收要求 约束性指标完成情况：全面完成 预期性指标完成情况：全面完成 市财政拨款经费：到位 市县、区部门配套经费：未到位 项目总经费：预算执行率达到75%及以上% | 验收申请规划处审批（科员） |  | 否 | 否
76 |  | 2020ZD2035 | 湖州地区黄桃NFC果汁加工技术的创新及应用研究 | 浙江玲珑生态农业股份有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 吴兴区 | [6 empty] | 验收申请已审核通过 |  | 是 | 已审计
77 |  | 2021ZD2006 | 基于5G物联网的数据采集系统研发 | 德马科技集团股份有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 吴兴区 | [6 empty] | 验收申请已审核通过 |  | 是 | 已审计
78 |  | 2022ZD2037 | 山羊肤皮屑与羊绒纤维染色同色性关键技术研究与产业化 | 湖州珍贝羊绒制品有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 吴兴区 | [6 empty] | 验收申请已审核通过 |  | 是 | 已审计
79 |  | 2022ZD2017 | 基于空气弹簧技术的新能源车用高性能电控悬架系统的研发 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 南太湖新区 | [6 empty] | 验收申请已审核通过 |  | 是 | 已审计
80 |  | 2022ZD2039 | 基于NPT的氮气无氧干燥绿色净味涂层技术及产业化应用 | 浙江永吉木业有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 南浔区 |  |  |  | 20231231 |  |  | 验收申请已审核通过 |  | 是 | 已审计
81 |  | 2021GZ24 | 大口黑鲈弹状病毒减毒活疫苗的研制及初步应用 | 浙江省淡水水产研究所 | 公益研究 | [6 empty] | 省淡水所 | [6 empty] | 验收申请责任处室审批（科员） |  | 否 | 否
二、未提交验收申请的临期项目
1 |  | 2020GZ04 | 纳米稀土氧化物@互穿硅基网络钝化膜的制备关键技术研究 | 湖州师范学院 | 公益研究 | [6 empty] | 师院 |  |  | 2022-09-30 | [5 empty] | 否 | 否
2 |  | 2021GS03 | 复合型表面钝化材料在矿山酸性废水源头控制的应用研究 | 中煤浙江生态环境发展有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 南太湖新区 |  |  | 20230731 | 20240731 |  |  |  |  | 否 | 否
3 |  | 2021ZD2039 | 淞江鲈循环水育种关键技术装备与数字化精准管控系统研发及集成示范 | 渔雅科技（湖州）有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 吴兴区 |  |  | 20231231 | 20241231 |  |  |  |  | 是 | 是
4 |  | 2021GG17 | 基于物联网技术的多场景智能公寓SaaS管理系统 | 湖州酷卡智能科技有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 吴兴区 |  |  | 20231231 | [5 empty] | 否 | 否
5 |  | 2021GN07 | 多功能田园花海构建关键技术研究与集成示范 | 浙江百合生态建设有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 南太湖新区 |  |  | 20241231 | [5 empty] | 否 | 否
6 |  | 2022GG20 | 一种硅片干燥工艺的高纯氮气加热设备的研发 | 湖州维德光电科技有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 吴兴区 |  |  | 2023-06-30 | 20240630 |  |  |  |  | 否 | 否
7 |  | 2022GZ03 | 基于知识图谱与智能推理的工业设备故障管控系统 | 电子科技大学长三角研究院（湖州） | 公益研究 | [6 empty] | 南太湖新区 |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 否 | 否
8 |  | 2022GZ18 | 船舶水下自主清洗机器人研究 | 浙江大学湖州研究院 | 公益研究 | [6 empty] | 南太湖新区 |  |  | 2023-12-31 | 20241231 |  |  |  |  | 否 | 否
9 |  | 2022GN06 | 翘嘴鳜配合饲料驯化养殖关键技术研究与示范推广 | 湖州吴氏生态农业股份有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 吴兴区 |  |  | 2023-12-31 | 20241231 |  |  |  |  | 否 | 否
10 |  | 2022GG39 | 装配式混凝土夹心保温外墙板预制阳台的研发及产业化 | 浙江三一筑工科技有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 吴兴区 |  |  | 2023-06-30 | 20240630 |  |  |  |  | 否 | 否
11 |  | 2022ZD2056 | 蔬菜植株残体和果蔬废料全量循环利用技术研发和应用 | 浙江本道农业有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 南浔区 |  |  | 2023-12-31 | 20241231 |  |  |  |  | 是 | 是
12 |  | 2023GG02 | 自排水轻量化高密封气源处理元件的研究开发及产业化 | 藤卓智能科技（湖州）有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 吴兴区 |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 否 | 否
13 |  | 2023ZD2023 | 农业机械传动用高性能芳纶浸胶线绳研发及其产业化 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 重点研发 | [6 empty] | 南浔区 |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 是 | 是
14 |  | 2023GZ60 | 三维碳纳米管结构构建用于氢气新能源制造研究 | 湖州市南浔区建大生态环境创新中心 | 公益研究 | [6 empty] | 南浔区 |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 否 | 否
15 |  | 2023GG26 | 高强度轻量化新能源车车架的研发及产业化 | 智承汽车系统（浙江）有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 吴兴区 |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 否 | 否
16 |  | 2023GG16 | 高抗冲聚烯烃多层复合管的研制 | 浙江爱康实业有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 南太湖新区 |  |  | 2024-03-31 | 20240930 |  |  |  |  | 否 | 否
17 |  | 2021GZ07 | 螺旋桨动态变形的三维光学非接触测量系统开发 | 湖州师范学院 | 公益研究 | [6 empty] | 师院 |  |  | 20231201 | 20241130 |  |  |  |  | 否 | 否
18 |  | 2021GZ50 | 发热症候群病原体高灵敏快速检测微流控技术研究 | 浙江大学湖州研究院 | 公益研究 | [6 empty] | 南太湖新区 |  |  | 20231231 | 20241231 |  |  |  |  | 否 | 否
19 |  | 2020GZ32 | 长链非编码RNA CDKN2B-AS作为ceRNA调控三阴性乳腺癌发生发展的机制研究 | 湖州师范学院 | 公益研究 | [6 empty] | 师院 |  |  | 2023-10-30 | [5 empty] | 否 | 否
20 |  | 2020GZ33 | 成骨细胞内氧化应激诱导自噬在绝经后骨质疏松中的机制研究 | 湖州师范学院 | 公益研究 | [6 empty] | 师院 |  |  | 20231031 | 20241020 |  |  |  |  | 否 | 否
21 |  | 2021GZ52 | 肿瘤血管靶向性多功能硒纳米粒抗肿瘤作用研究 | 湖州师范学院 | 公益研究 | [6 empty] | 师院 |  |  | 20231231 | [5 empty] | 否 | 否
22 |  | 2021GZ57 | circRNA-0010074参与心肌梗死后心脏炎症反应的作用及机制研究 | 湖州师范学院 | 公益研究 | [6 empty] | 师院 |  |  | 20240630 | [5 empty] | 否 | 否
23 |  | 2023GG14 | 资源利用型VOCs废气净化处理系统的研发及产业化 | 浙江华跃环境科技有限公司 | 科技攻关 | [6 empty] | 南太湖新区 | [8 empty] | 否 | 否